Индивидуальное задание на практику

ФИО студента: Липатов Святослав Витальевич

Наименование практики: Б2.В.04(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика

Даты практики: 24.02.2026 - 04.04.2026

Тема выпускной квалификационной работы: Разработка фирменного стиля и веб-сайта для организации, оказывающей услуги по монтажу и продюсированию

Постановка задания на практику:

Разработка брендбука и веб-сайта для казахстанской организации, специализирующейся на монтаже и продюсировании. Целью является формирование фирменного стиля организации и создание цифровой платформы для презентации услуг и портфолио компании.

План-график на практику:

| Задача | Подзадача | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Аналитический этап |  |  |
|  | Получение и анализ информации от заказчика, формулировка задач проекта | 24.02–25.02 |
|  | Анализ конкурентов, сбор референсов | 26.02–28.02 |
| Разработка фирменного стиля |  |  |
|  | Определение позиционирования бренда и tone of voice | 02.03–03.03 |
|  | Создание мудбордов, разработка концепции логотипа | 03.03–04.03 |
|  | Создание финального варианта логотипа | 04.03–05.03 |
|  | Выбор фирменной типографики и цветовой палитры, разработка фирменных паттернов и графических элементов | 06.03–10.03 |
|  | Разработка слогана и вербальной концепции бренда | 11.03–13.03 |
|  | Оформление брендбука (описание стиля, примеры использования) | 13.03–14.03 |
|  | Согласование брендбука с заказчиком и доработка | 14.03-16.03 |
| Дизайн веб-сайта |  |  |
|  | Создание прототипа сайта | 16.03–17.03 |
|  | Создание макета сайта с расчетом сетки в Figma | 17.03–20.03 |
|  | Согласование макета сайта с заказчиком и доработка | 20.03–21.03 |
| Техническая реализация |  |  |
|  | Черновая верстка веб-сайта | 23.03–31.03 |
| Подготовка отчёта и презентации по практике |  |  |
|  | Составление отчёта о проделанной работе | 01.04–03.04 |
|  | Подготовка презентации | 03.04 |
| Сдача отчета по практике и презентация результатов |  | 04.04 |

| 24 февраля 2026 |  | М.А. Сокольская |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата постановки задачи) |  | (И.О. Фамилия руководителя задачи) |  | (подпись руководителя задачи) |

| Ознакомлен(а) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Фамилия Имя студента) |  |  |
| (дата ознакомления) |  |  | (подпись студента) |